## 개요
Battle
Platform
Shooter
1. 본 문서는 BattlePlatformShooter(이하 BPS)의 개발을 위한 다용도 PM 문서입니다.
2. BPS의 개발 소요 및 데이터, 일정에 대한 정리 및 확인을 위한 문서이므로, 자유롭게 수정 가능합니다.
3. 본 문서의 내용은 항상 가변하다는 것을 명시하며, 내용에 대한 수정이 있었을 경우에는 commit log에 남겨주시기 바랍니다.
4. 문서의 관리자는 TUKOREA/2016180022/박찬얼이며, 문의는 vjsl159@tukorea.ac.kr 혹은 카카오톡 autna1717로 가능합니다.

## 문서 매뉴얼
1. 일정표 사용 방법
작업 목록 | 작업 일자 | 상세
작업 예시 1 | 22.03.04 | 상세 작업 내용 기술(없으면 짧아도 됨)
칸이 모자를 경우 |  | 숫자가 써있는 0열을 우클릭, 삽입(I)를 누르면, 해당 행의 아래에 새로운 칸이 추가됨
반대의 경우 |  | 삭제(D)를 누르면, 해당 행이 삭제됨. 행/열 상관없이 사용 가능
셀의 내용을 변경/추가 |  | 하고 싶은 경우에는, 해당 셀을 더블클릭 하거나 f2를 누르면 편집 모드로 변경됨
+ 등의 기호를 가장 앞에 |  | 사용하고 싶은 경우에는, 해당 기호 앞에 ' 를 붙이면 사용 가능
구현 변경점 | Ver. | 상세
변경점 예시 1 | 1 | 상세 변경점 기술
Versioning Rule은 | 1.1 | 기본적으로 Semantic Versioning을 따르며, 본 문서의 경우 Major.Minor 까지만 서술
여기서 명시하는 버전은 | 1.2 | 서버/클라 각자의 고유한 버전이며, 커밋시에 구분하기 위한 용도로 사용
따라서 변경점이 | 2 | Major 한지 Minor 한지에 대한 판단은 임의로 결정
2. 커밋 규칙
커밋 제목의 경우 |  | Major.Minor.Patch의 버전 번호를 명시할 것 (ex. 서버 업데이트(v1.1.8))
커밋 내용의 경우 |  | 자유롭게 서술 가능.
3. .gitignore
자유롭게 추가 가능 |  | 현재는 C, C++, Windows, VisualStudio, Rider, Unity, MicrosoftOffice 옵션 존재

## 데이터
헤더 데이터 | 데이터 값 | 데이터 내용 | 설명
PLAYERMOVE | 0001 | 플레이어 위치 | 플레이어 이동에 관한 헤더 값(디폴트 값)
PLAYERSHOOT | 0002 | 플레이어 위치, 탄 위치+가속도 | 플레이어 공격 시에 처리할 헤더 값
PLAYERHIT | 0003 | 플레이어 위치, HP 정보 | 플레이어 탄 피격 시 처리할 헤더 값

## 일정표(서버)
작업 목록 | 작업 일자 | 상세
서버 파일 추가 | 22.03.13 | 서버 구현에 필요한 파일 추가. 기본 연결 설정
서버/클라 기능 함수 모듈화 | 22.03.13 | 서버/클라 기능 함수 따로 분리
서버 데이터 수신 기능 구현 | 22.03.22 | 서버 - 데이터 수신 스레드 함수 구현
데이터 송/수신 이벤트 … | 22.03.27 | 데이터 송/수신 이벤트 처리 구현, 리모트 데이터 송/수신 테스트
데이터 송/수신 및 이벤트 … | 22.03.31 | 데이터 송/수신 업데이트, 스레드 함수 이벤트 처리 업데이트
플레이어 사격 데이터 … | 22.04.10 | 불릿 데이터 추가, 플레이어 사격 시 분기 데이터 송/수신 처리 구현
구현 변경점 | Ver. | 상세
서버 스레드 구조 소폭 변경 | 1.1 | 업데이트 전용 스레드 함수 추가, 이벤트 처리 제어 소폭 변경
1.1 변경점 취소 | 1 | 변경점 취소, 스레드 함수 및 이벤트 처리 기존의 방식 유지

## 일정표(클라)
작업 목록 | 작업 일자 | 상세
구현 변경점 | Ver. | 상세

## 회의록
일자 | 내용
220304 | 1. 리소스 세부사항 리소스 리스트업 참고 데모 모델링을 사용하다가 나중에 변경하는 것도 고려 2. 가까운 작업일정 3월 내로 플레이어 조작까지 구현 3. 클라/서버 사양 클라이언트는 UML 문서 작성 후, 구현 기존의 사양인 타이틀/대기실/인게임 3가지 모드의 클라이언트로 진행 서버는 추후 결정 -> 클라이언트에 함수 전부 넣어놓고 대기실 생성 버튼에 실행하는 방식 고려 공용 데이터 리스트업 추가해야 함 코딩 컨벤션의 경우, 파일 참조 4. 당장 해야 할 작업(to3/29) 리소스 찾기 클라 - 플레이어 애니메이션 서버 - 리모트 환경 플레이어 연결

## 수정 내역
일자 | 내용
220304 | 문서 생성, 탭 설정, 회의록 작성
220305 | 탭 추가 및 수정, 개요 작성, 일정표 포맷 작성
220308 | 문서 매뉴얼 추가, 일정표 포맷 소폭 변경